## Slide 1
极简书房 · 施⼯交付包
20 m² · Japandi · ¥78K · 6 周
给 施⼯⽅ / 总包 的技术交底
⾯积
⼯期
造价
20 m²
6 周
¥78,000
极简书房改造 · 施⼯交付包 · v1
Studio Copilot · 2026-04-15 · for 施⼯⽅
1

## Slide 2
平⾯图（带分区标注）
整体：5.0 m × 4.0 m × 2.8 m 净空
分区：书墙（北墙整⾯）/ ⼯作区（⻄侧）/ 阅读⻆
（东南⻆）/ 储物（东北⻆）
现状：保留原⽑坯地⾯ + 3 ⾯⽩墙，拆旧造价另计
⾛道：中间留 1.2 m 净宽
极简书房改造 · 施⼯交付包 · v1
Studio Copilot · 2026-04-15 · for 施⼯⽅
2

## Slide 3
参考图纸
floorplan.svg
可在 AutoCAD / Rhino /
Inkscape 打开
floorplan.png
1:50 ⽐例俯视图
本 PPT +
room.json
（JSON 3D 参考，可转 DXF）
渲染图 8 张：封⾯、全屋、分区各⼀张
极简书房改造 · 施⼯交付包 · v1
Studio Copilot · 2026-04-15 · for 施⼯⽅
3

## Slide 4
BOQ 主项汇总
序号
项⽬
材料
数量
单价 ¥
⼩计 ¥
1
整墙书架
⽩橡⽊多层板
5.0×2.8 m
—
22,000
2
⼯作桌+椅
⽩橡+⿊钢
1 套
—
6,500
3
阅读沙发
⽶⽩麻布
1 张
—
5,800
4
落地灯
⻩铜+亚麻
1 个
—
2,400
5
储物柜
炭⿊哑光
1 个
—
4,500
6
墙漆
奶⽩环保
3 ⾯
—
3,200
7
⽊地板
橡⽊多层
20 m²
600
12,000
8
地毯
⽺⽑ 1.5×1.2 m
1 块
—
3,500
9
⽔电+安装
—
1 项
—
18,000
—
合计
¥78,000
极简书房改造 · 施⼯交付包 · v1
Studio Copilot · 2026-04-15 · for 施⼯⽅
4

## Slide 5
关键节点 1 · 整墙书架
尺⼨：5.0 m × 2.8 m（整⾯）· 进深 350 mm
结构：⽩橡⽊多层板 25 mm 做搁板 + 18 mm 做⽴板
搁板：4 层 + 底柜 1 层，层⾼ 550 mm（含板厚）
承重：每层 50 kg（按满书计），中段加 1 根⽴柱分担
底柜：0.7×0.5×1.0 m 炭⿊哑光⻔板 + 磁吸 push
封边：PUR 热熔胶原⽊⾊封边 2 mm
固定：L ⻆铁 + 膨胀螺栓 顶部抗倾倒
极简书房改造 · 施⼯交付包 · v1
Studio Copilot · 2026-04-15 · for 施⼯⽅
5

## Slide 6
关键节点 2 · ⼯作桌
桌⾯：1400 × 700 × 25 mm ⽩橡⽊多层，原⽊⾊封边
脚架：炭⿊钢管
▢
40×40 mm，字⺟ T 形，哑光粉末
喷涂
⾼度：桌⾯完成⾯ 750 mm（符合⼈体⼯学）
⾛线：桌⾯背沿开 80×20 mm 过线槽，下挂理线架
强电：桌侧预留 220V ×2 + USB Type-C PD 插座
椅：炭⿊⽪⾰⼈体⼯学椅（采购品，⾮现场制）
极简书房改造 · 施⼯交付包 · v1
Studio Copilot · 2026-04-15 · for 施⼯⽅
6

## Slide 7
关键节点 3 · 阅读⻆
沙发：采购品 900 × 800 × 700 mm，⽶⽩亚麻（现
场不制作）
落地灯：采购品，⻩铜杆 Ø24 × 1700 ⾼，LED 9W
2700K 可调光
地毯：1500 × 1200 mm 纯⽺⽑平织，现场铺设
插
座：沙发侧墙脚预留 220V ×1（落地灯 + 未来边⼏）
极简书房改造 · 施⼯交付包 · v1
Studio Copilot · 2026-04-15 · for 施⼯⽅
7

## Slide 8
照明清单
位置
灯具
⾊温
功率
数量
顶棚主光
LED ⾯板灯 600×600
3000K 可调
36W
2
书墙洗墙
线性 LED 射灯轨道
3500K
10W×6
1 套
⼯作桌
夹式 LED 台灯
4000K
12W
1
阅读⻆
落地灯（采购品）
2700K
9W
1
储物柜内
LED 感应条
4000K
5W
1
极简书房改造 · 施⼯交付包 · v1
Studio Copilot · 2026-04-15 · for 施⼯⽅
8

## Slide 9
6 周⼯期 Gantt
W1
现场交底
+
拆旧
+
⽔电放线
W2
⽔电管线
+
⽊地板基层
+
墙⾯腻⼦找平
W3
墙漆
+
地板铺装
+
书架⽴板固定
W4
书架搁板
+
底柜安装
+
储物柜进场
W5
灯具安装
+
⼯作桌椅进场
+
软装铺设
W6
末端清洁
+
调试
+
验收
+
⼊住
⾥程碑：W2 末⽔电验收 · W4 末书架验收 · W6 末整体验收
极简书房改造 · 施⼯交付包 · v1
Studio Copilot · 2026-04-15 · for 施⼯⽅
9

## Slide 10
验收标准
项
标准
⼯具
墙⾯平整度
±2 mm / 2 m 靠尺
2 m 靠尺 + 塞尺
地板缝隙
≤ 0.3 mm
塞尺
书架垂直度
±2 mm / 全⾼
激光⽔平仪
搁板⽔平度
±1 mm / 板⻓
⽔平仪
墙漆⾊差
⽬测⽆明显差
标准⾊卡对⽐
照明照度
⼯作⾯ ≥ 500 lux
照度计
插座通电
所有位全导通
相序表
柜⻔开合
磁吸 push ⽆异响
⼿感
极简书房改造 · 施⼯交付包 · v1
Studio Copilot · 2026-04-15 · for 施⼯⽅
10

## Slide 11
拿到的⽂件 · 联系窗⼝
交付包清单
本 PPT（施⼯交底 v1）
floorplan.svg
/
floorplan.png
（平⾯图 2D）
renders/*.png
（8 张 3D 参考）
boq.ods
（BOQ 可编辑）
room.json
（3D 场景，如需 DXF 转换联系设计）
对接⼈：Studio Copilot · 设计师窗⼝
⽅案修改周期：任何尺⼨ / 材料变更 → 24h 内出新图
极简书房改造 · 施⼯交付包 · v1
Studio Copilot · 2026-04-15 · for 施⼯⽅
11